## RACI DPP
Szablon RACI dla danych Digital Product Passport
Ustal, kto dostarcza dane, kto odpowiada za wynik, kogo konsultować i kogo informować. Dostosuj przykłady do produktu, właściwego profilu wymagań i struktury organizacji.
RACI pomaga zarządzać pracą. Nie jest certyfikatem, opinią prawną ani potwierdzeniem zgodności produktu.
Obszar | Aktywność lub brak danych | Responsible (R) | Accountable (A) | Consulted (C) | Informed (I) | System lub źródło | Owner (imię) | Termin | Priorytet | Status | Kryterium zamknięcia i uwagi
Governance | Ustalenie właściwego profilu wymagań | Compliance | Head of Compliance | Product, IT/Data | Procurement | Akty prawne i profil wymagań |  | 2026-09-22 | Blokujący | Do przypisania | Potwierdzony zakres produktu i wersja profilu
Identyfikatory | Uzupełnienie GTIN lub innego identyfikatora produktu | Product Data | Product Owner | Compliance, IT/Data | Procurement | ERP/PIM |  | 2026-09-23 | Blokujący | W toku | Identyfikator zapisany w kanonicznym modelu i ponownie zwalidowany
Dane dostawcy | Pozyskanie deklaracji składu materiałowego | Procurement | Procurement Lead | Compliance, Sustainability | Product | Supplier Stahl GmbH |  | 2026-09-25 | Blokujący | Oczekuje na dostawcę | Otrzymana deklaracja wskazuje produkt, zakres i datę
Evidence | Sprawdzenie zakresu i ważności dokumentu | Compliance | Head of Compliance | Procurement, Product | IT/Data | Repozytorium dokumentów |  | 2026-09-26 | Wysoki | Gotowe do review | Evidence ocenione względem właściwego wymagania
Integracja | Mapowanie pola materiału z ERP do modelu kanonicznego | IT/Data | Product Data Owner | Compliance, Product | Procurement | ERP/PIM |  | 2026-09-28 | Wysoki | W toku | Zachowano wartość źródłową, transformację i wersję reguły
Dane produktu | Poprawa nieprawidłowej jednostki masy | Product Data | Product Owner | IT/Data, Compliance | Procurement | PIM |  | 2026-09-29 | Normalny | Do przypisania | Wartość ma poprawny typ, jednostkę i przechodzi walidację
Dostęp | Klasyfikacja pola jako Public, Restricted lub Authority | Compliance | Head of Compliance | Product, IT/Data | Procurement | Profil dostępu |  | 2026-09-30 | Blokujący | Do przypisania | Zatwierdzono widoczność bez ujawnienia danych prywatnych
Publikacja | Review i publikacja nowej wersji DPP | Publisher | DPP Owner | Compliance, Product | IT/Data, Procurement | DPP Compliance |  | 2026-10-02 | Blokujący | Nie rozpoczęto | Opublikowano niezmienną wersję po wymaganym review
Cykl życia | Aktualizacja DPP po zmianie produktu | Product Data | DPP Owner | Compliance, Procurement | IT/Data | PLM/PIM |  | 2026-10-05 | Wysoki | Nie rozpoczęto | Nowa rewizja danych oceniona i powiązana z wersją DPP
Registry | Rejestracja DPP, jeśli wymaga jej właściwy akt | IT/Data | Compliance | Product | Procurement | EU DPP Registry |  | 2026-10-06 | Normalny | Nie dotyczy / do ustalenia | Zapisano wynik i identyfikator rejestracji albo uzasadnienie N/A
Jak używać
1 | Wybierz jedną rodzinę produktów i wersję profilu wymagań.
2 | Zastąp przykładowe role faktycznymi funkcjami i wpisz jednego ownera odpowiedzialnego za wykonanie.
3 | Dla każdej aktywności wskaż jedną funkcję Accountable oraz mierzalne kryterium zamknięcia.
4 | Dodaj termin i priorytet. Po zmianie danych wykonaj ponowną walidację zamiast zamykać zadanie na podstawie deklaracji.
5 | Nie wpisuj do arkusza sekretów, pełnej treści evidence ani prywatnych danych, których zespół nie potrzebuje.